## 优先实现的需求
模块 | 功能点 | 功能描述 | 业务规则 | 优先级 | 来源 | 备注
事件优化 |  | 优化事件加载速度 |  | 1000 | 4月15号 前优化省级账号
新研判分析 |  | BUG修复 |  | 1000 | 4月15号 前优化省级账号
三本台账 |  | 1.代码规范（） 2.SOA化（） 3.功能测试（） 4.环境部署 资源申请 项目发布 | 4月30号项目发布上线, | 1000 | 4月16号开始代码迁移
| 新增一个子模块 | 见义勇为人员 | 在人口信息中新增一个子模块，名字叫做“见义勇为人员” | 1000 | 4月30号 | 新加模块：25 领导视图：10
| 权限控制 |  | 通过权限控制入口，包括户籍和流动人口新增时的业务信息模块，未开放该权限的，在户籍和流动人口模块，则对此业务项不可见（不是不能选，是不可见）
| 领导视图 |  | 所有层级加领导视图，默认是县级及以上层级为领导视图，可通过视图自定义限制各层级查看视图
| 见义勇为 | 页面显示 | 1、页面上的功能按钮与其他特殊人群模块的页面一致； 2、列表中，字段 默认显示：操作、关注程度、姓名、身份证号码、常住地址、有无服务成员、最新服务时间、数据更新时间； 自定义显示：关注程度、性别、所属网格、联系手机、联系电话、出生日期、文化程度、户籍地、户籍地详址、户籍派出所、常住地址、有无服务成员、最新服务时间、数据来源、数据更新时间
|  | 新增、修改、查看 | “新增、修改、查看”操作中： 1、基本信息、住房信息、户籍信息功能不变； 2、业务信息： 3、与户籍、流动人口相关联
|  | 高级搜索、导入/导出 | 1、参照特殊人群里相应的功能； 2、针对不同字段做相应字段调整
|  | 搜索、删除、设置状态、刷新、管理服务成员、管理服务记录、转移 | 这些功能参照特殊人群里相应的功能
全局首页 | 升级内容 |  | 1、升级后系统自动弹出一次交互界面，显示本次升级内容 2、对本次升级内容可导出存档。 3、手动关闭 | 1000 | 4月30号 | 见原型图 【这个包括前台和后台的管理 10】
事件处理 | 超时事件 | 增加快捷查询 | 筛选出红牌、黄牌督办事件 | 1000 | 4月30号 | 【5】
总计：50